## Sheet1
负责人/模块
模块 | 接口名称 | dubbo | web | 完成状态 | 地址 | 工作量 | 描述
进入首页 | 判断用户是否首次进入 | 闫伟旗 | 闫伟旗 | 100% | /organization/getIndexContent.json
首页 | 我的待处理消息列表 | 林阳 | 林阳 | 100% |  |  | 首页最新消息列表（项目信息、邀请信息、申请信息、文档提交信息）
首页 | 个人用户推荐项目 | 林阳 | 林阳 | 10% |  |  | 推荐12个项目
首页 | 消息处理（查看文档、同意、忽略） | 林阳 | 林阳 | 80% |  |  | 同意、忽悠、查看
首页 | 应用推荐 | [5 empty] | 已去掉
首页 | 我创建的项目（数量） | [5 empty] | 集合
首页 | 我的承接项目（数量） | [5 empty] | 集合
首页 | 我的创建组织（数量） | 闫伟旗 | 李伟超 | 100% |  |  | 集合
首页 | 我参与的组织（数量） | 闫伟旗 | 李伟超 | 100%
首页 | 个人用户推荐项目-我要承接
首页 | 个人用户推荐项目-下载文档 | 林阳 | 林阳 | 100%
我的创建组织 | 我的参与组织 | 闫伟旗 | 李伟超 | 100% |  |  | 集合
我的创建组织 | 我的创建组织-组织名称-类型接口 | 李伟超 | 李伟超 | 100%
我的创建组织 | 我的创建组织-组织名称-行业接口 | 李伟超 | 李伟超 | 100%
我的创建组织 | 我的创建组织-组织名称-地域接口 | 李伟超 | 李伟超 | 100%
我的创建组织 | 我的创建组织-组织名称-关键字校验 | 李伟超 | 李伟超 | 100%
我的创建组织 | 我的创建组织-组织logo-本地上传图片 | 林阳 | 林阳 | 100%
我的创建组织 | 我的创建组织-组织成员-金桐推荐接口 |  | 林阳 | 100% |  |  | 显示12个推荐
我的创建组织 | 我的创建组织-组织成员-我的好友 | 李伟超 | 李伟超 | 100% |  |  | 显示12 个好友
我的创建组织 | 我的创建组织-组织成员-换一换 | 李伟超 | 李伟超 | 100% |  |  | 结果显示12个
我的创建组织 | 我的创建组织-组织成员-搜索 | 李伟超 | 李伟超 | 100% |  |  | 准确查询
我的创建组织 | 我的创建组织-组织成员-我的好友-类型选择 | [5 empty] | 按目录选择
我的创建组织 | 我的创建组织-组织成员-保存成员 | 闫伟旗 | 李伟超 | 100% |  |  | 按标签选择
我的创建组织 | 我的创建组织-组织成员-发送加入组织邀请 | 林阳 | 林阳 | 100%
我的创建组织 | 我的创建组织-保存组织信息 | 闫伟旗 | 伟超 | 100%
我的创建项目 | 创建项目-类型接口 | 李伟超 | 李伟超 | 100%
我的创建项目 | 创建项目-行业接口 | 李伟超 | 李伟超 | 100%
我的创建项目 | 创建项目-类型接口 | 李伟超 | 李伟超 | 100%
我的创建项目 | 创建项目-项目文档上传 | 李伟超 | 李伟超 | 100%
我的创建项目 | 创建项目-项目发布 | 闫伟旗 |  | 50%
我的创建项目 | 创建项目-项目匹配组织--组织集合 | [5 empty] | 按照地区和行业查集合
我的创建项目 | 创建项目-项目匹配组织--组织匹配搜索 | [5 empty] | 准确搜索
我的创建项目 | 创建项目-项目匹配组织--组织匹配-团队人数赛选 | [5 empty] | 准确搜索
我的创建项目 | 创建项目-项目匹配组织--发布项目/发出邀请消息
我的创建项目 | 我的创建的项目--项目列表接口 | [5 empty] | 包括已承接、未承接、过期项目
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接的项目-查看进度接口
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接的项目-查看进度-查看操作接口 | [5 empty] | 查看图片、查看文档
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接的项目--发起畅聊
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接的项目--结束项目
我的创建项目 | 我的创建的项目--未承接的项目--删除项目
我的创建项目 | 我的创建的项目--未承接的项目--消息查看 | [5 empty] | 查看想承接项目组织消息
我的创建项目 | 我的创建的项目--未承接的项目--查看详细列表接口
我的创建项目 | 我的创建的项目--未承接的项目--查看详细列表--发起畅聊接口
我的创建项目 | 我的创建的项目--未承接的项目--查看详细列表--确认合作接口
我的创建项目 | 我的创建的项目--已过期未承接项目--回显项目信息接口 | [5 empty] | 回显后只可修改项目时间和简介
我的创建项目 | 我的创建的项目--已过期未承接项目--修改项目信息接口 | [5 empty] | 回显后只可修改项目时间和简介
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接组织详情任务---组织任务接口（主任务、子任务） | [5 empty] | 准备中、已开始、已完成
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接组织详情任务---任务负责人接口
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接组织详情任务---任务负责人任务完成时间接口
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接组织详情任务---查看已提交文档接口
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接组织详情任务---文档下载接口
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接组织详情任务---组织成员列表接口 |  |  |  | 张震
我的创建项目 | 我的创建的项目--承接组织详情任务---组织成员列表--个人详情接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--放弃项目
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--查看详情--延期接口 | [5 empty] | 同时发消息
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--查看详情--创建子任务接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--查看详情--修改子任务接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--查看详情--删除子任务接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--查看详情--完成子任务接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--查看详情--查看成员接口 | [5 empty] | 已选中成员/未选中成员标识
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--查看详情--查看成员--分配任务成员接口 | [5 empty] | 可重新分配已选中和未选中
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--查看详情--设定任务完成时间接口 | [5 empty] | 可重复修改
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--查看详情--上传文档接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--查看详情--添加成员接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--个人承接--我的任务接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--个人承接--我的已提交文档接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--个人承接--我的上传文档接口
项目 | 我的承接的项目--项目承接列表--个人承接--创建组织接口
我的创建组织 | 我的管理组织--管理组织--解散接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务--任务列表接口 | [5 empty] | 项目任务和组织任务（我的发起和我的接受）
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务（组织任务）--发起任务成功操作接口
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务（组织任务）--发起任务--获得组织成员接口
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务（组织任务）--发起任务--上传附件接口
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务（项目任务）--分配任务--任务列表接口 | [5 empty] | 包括主任务和子任务
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务（项目任务）--分配任务--已上传文档接口
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务（项目任务）--提交文档接口
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务（组织任务）--查看任务详情接口
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务（组织任务）--退回任务接口
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务（组织任务）--删除任务接口
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的任务（组织任务）--重发任务接口 | [5 empty] | 退回任务才能重发
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的资源--资源列表接口 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的资源--下载资源接口 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的资源--删除资源接口 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的申请--申请列表接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的申请--新建申请--申请类型接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的申请--新建申请--申请类型下子类型接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的申请--新建申请--申请提交接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的申请--查看申请进度接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的申请--撤回申请接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的审批(未处理)--未审批列表接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的审批(未处理)--查看进度接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的审批(未处理)--同意接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的审批(未处理)--驳回接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的审批(已处理)--已审批列表接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的考勤--我当月的考勤列表 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的考勤--赛选调节年月列表 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的考勤--出勤记录（当月，赛选条件） | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的考勤--迟到记录（当月，赛选条件） | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的考勤--早退记录（当月，赛选条件） | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的考勤--导出接口 | xifa | xifa | 100% |  |  | 导出模版内容（时间，姓名，行为【出勤＼迟到＼早退＼却卡】，当日签到开始时间\签到的结束时间）
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的消息--个人消息列表接口 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的消息--发送消息接口 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的消息--获得成员列表接口 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的消息--清空消息接口 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--我的消息--搜索消息接口 | linyang | linyang | 100% |  |  | 精确搜索
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--组织概况--组织信息详情接口 | yanweiqi | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--组织概况--组织任务列表接口
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--组织概况--组织成员列表接口 | yanweiqi | weichao | 100%
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--组织概况--组织文档接口 | linyang | linyang
我的创建组织 | 我的管理组织--我的管理--退出组织--退出组织接口 | weichao | weichao | 100% |  |  | 发一条消息，发一条申请
我的创建组织 | 管理组织--组织设置--获得组织信息接口 | yanweiqi | weichao | 100% | /organization/getOrganizationById?oid=xxx
我的创建组织 | 管理组织--组织设置--修改组织信息接口 | yanweiqi | weichao | 100% | /organization/updateOrganization
我的创建组织 | 管理组织--组织设置--图片上传接口 | linyang | linyang
我的创建组织 | 管理组织--组织成员--正式成员列表接口 | weichao | weichao | 80%
我的创建组织 | 管理组织--组织成员--申请成员列表接口 | weichao | weichao | 80%
我的创建组织 | 管理组织--组织成员--已退出成员列表接口 | weichao | weichao | 10%
我的创建组织 | 管理组织--组织成员（正式）--设定管理员接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /manage/role/setAdminRole.json
我的创建组织 | 管理组织--组织成员（正式）--修改组织角色接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /manage/role/editRole.json
我的创建组织 | 管理组织--组织成员（正式）--删除成员接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /organizationMenber/delMember
我的创建组织 | 管理组织--组织成员（最新申请）--通过申请接口 | linyang | linyang | 80%
我的创建组织 | 管理组织--组织成员（最新申请）--忽略申请接口 | linyang | linyang | 80%
我的创建组织 | 管理组织--组织成员（退出申请）--同意退出接口 | linyang | linyang | 80%
我的创建组织 | 管理组织--组织成员（退出申请）--不同意退出接口 | linyang | linyang | 80%
我的创建组织 | 管理组织--组织成员（退出申请）--发起畅聊接口
我的创建组织 | 管理组织--成员分组--获得部门信息列表接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /manage/dep/getDeps.json
我的创建组织 | 管理组织--成员分组--创建部门接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /manage/dep/addDep.json
我的创建组织 | 管理组织--成员分组--修改部门接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /manage/dep/editDep.json
我的创建组织 | 管理组织--成员分组--删除部门接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /manage/dep/delDep.json
我的创建组织 | 管理组织--成员分组--设定成员部门接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100%
我的创建组织 | 管理组织--成员分组--创建子部门接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100%
我的创建组织 | 管理组织--成员分组--修改子部门接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100%
我的创建组织 | 管理组织--成员分组--删除子部门接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100%
我的创建组织 | 管理组织--成员分组--设定成员子部门接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织资源--资源列表接口 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织资源--下载资源接口 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织资源--删除资源接口 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 管理组织--角色权限--获得角色列表接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /manage/role/getOrganizationRoles.json
我的创建组织 | 管理组织--角色权限--设置角色名称接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /manage/role/editRole.json
我的创建组织 | 管理组织--角色权限--删除角色接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /manage/role/delRole.json
我的创建组织 | 管理组织--角色权限--添加角色接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100% | /manage/role/add.json
我的创建组织 | 管理组织--角色权限--获得组织模块应用权限 | yanweiqi | yanweiqi | 80%
我的创建组织 | 管理组织--角色权限--设置组织模块应用权限 | yanweiqi | yanweiqi | 80%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--考勤管理--获得全员当月考勤记录接口 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--考勤管理--根据时间和成员获得列表接口 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--考勤管理--导出接口 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--考勤管理--考勤时间设置--获得当前组织考情时间 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--考勤管理--考勤时间设置--添加起始时间 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--考勤管理--考勤时间设置--修改起始时间 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--审批列表接口 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--编辑审批接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--删除审批接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--查看审批流程接口 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--获得审批下审批级别接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--添加审批下审批级别接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--删除审批下审批级别接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--添加流程类型接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--获得流程类型接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--添加审批接口 | weichao | weichao | 100%
| 管理组织--组织应用--审批管理--我的申请列表 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--组织应用--审批管理--获得成员列表（审批对象） | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 管理组织--认证组织--上传LOGO | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 管理组织--认证组织--上传营业执照 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 管理组织--认证组织--上传法人身份证 | linyang | linyang | 100%
我的创建组织 | 管理组织--认证组织--获得组织类型接口 | weichao | weichao | 100%
我的创建组织 | 管理组织--认证组织--获得发送手机验证接口 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--认证组织--验证手机验证码接口 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--认证组织--提交认证接口 | xifa | xifa | 100%
我的创建组织 | 管理组织--认证组织--解散组织接口 | yanweiqi | yanweiqi | 100%
我的参与组织 | 参与组织--参与组织列表接口 | weichao | weichao | 100%